Canada Distributor 直送販売
ロードマップ及び移転価格（TP）戦略

作成日: 2026-10-07

対象: LECIEN Japan（LCJ）× TANAAKK INC × Canadian Distributor

位置づけ: 社内方針メモ（法務・税務・通関の確定助言ではない）

前提: 米経由による関税二重負担を避け、日本→カナダ直送でB2B卸販売を行う

本資料は、Canada distributorからの打診を受けた直送スキームについて、商業構造・契約・オペ・通関・GST/PE・移転価格を一連のロードマップとして整理したものである。米署名済み Master（Consignment + U.S. Principal）及び Amendment No.2 をそのままCanadaへ流用しないことを前提とする。

# 1. エグゼクティブサマリー

## 1.1 推奨構造（第一候補）

SOR / 契約売主: TANAAKK INC（Canadian Distributorとの契約主体）

IOR / 通関・輸入GST・関税: Canadian Distributor

Brand / 日本在庫 owner / Japan fulfillment: LECIEN Japan（LCJ）

物流: 日本 → カナダ直送（米を経由しない）

上流: Consignment（米Path Bの自動流用は禁止。Canada Scheduleで法的性質を再定義）

LCJはCanadian顧客との販売条件交渉・契約締結を行わない

## 1.2 移転価格の現時点の結論

米刺しゅう15%、Gross 10%固定の機械流用は不採用

外部commissionデータだけでは率を確定できない

pure manufacturers’ repの参考帯は概ね Net Sales の 5–9%（平均付近7%、データは古く品目混在）

TANAAKKはSOR・pricing・invoice・collection・与信等でpure repより重いため、7%超も理論上あり得る（定性）

10%は「結論」ではなく「ROS仮説を満たす場合の候補（テスト仮説）」

最終決定は TNMM（CanadaセグメントのEBIT/Sales ≈ 2–3.5%を目安）で行う

実務の感度候補: 5% / 7.5% / 10% / 12.5%（採用はOPEX実績とROSレンジで決める）

## 1.3 Go条件（要約）

Canada専用 Schedule / Amendment の起草・署名

Canadian customs broker による三者構造（Vendor=TANAAKK / Shipper=LCJ / IOR=Distributor）の書面確認

Incoterms・title移転・未収・不良・精算のCanada固有定義

Canada関連OPEX配賦ルール確定と retention×ROS 感度

加国GST/HST carrying on business 及びPEの税理士確認（規模シナリオ付き）

# 2. 背景と目的

Canadian DistributorからTANAAKK INCへ打診があった。米国在庫・米輸入を介すると米側関税等の後にカナダ再輸入コストが重なり、二重負担となる。このため日本からの直送を希望している。目的は、(1) 関税の二重負担回避、(2) North America商業の一貫性（顧客接点はTANAAKK）、(3) LCJのCanada PE/GST負荷の抑制、(4) アームズレングスなグループ間対価の設計、である。

## 2.1 米モデルとの関係

| 項目 | 米国（署名済みMaster） | Canada（推奨） |
| --- | --- | --- |
| 契約シェル | Consignment + U.S. Principal | Canada専用Scheduleで再定義 |
| SOR | TANAAKK | TANAAKK |
| IOR | TANAAKK | Canadian Distributor |
| 在庫（販売前） | LCJ（3PL等） | LCJ（日本）。CA常駐在庫なし |
| 直送改正 | Amendment No.2（Japan→U.S.） | 流用禁止。Canada条項を新設 |
| 報酬 | 刺しゅう Net 15/85 等 | Canada FARに基づく別率（15%流用禁止） |

批判的注記: 「SORであること」と「LCJ→TANAAKKが通常のintercompany buy-sellであること」は同義ではない。米契約は意図的に分離している。Canadaでも真正な顧客向けcommercial saleがあれば、上流を直ちにbuy-sell必須とはしない。ただし米Path Bを沈黙のまま輸入せず、Canadaでtitle/精算を定義する。

# 3. 推奨商業・物流構造

## 3.1 フロー

Commercial Flow

LECIEN（Consignment / inventory owner）→ TANAAKK INC（Sale for export to Canada / SOR）→ Canadian Distributor（Buyer）

Physical Flow

LECIEN Japan ────（直送）────→ Canadian Distributor

## 3.2 役割（FAR要約）

| 主体 | 機能・資産 | 主なリスク | 持たないもの |
| --- | --- | --- | --- |
| LECIEN Japan | Brand/IP、設計・調達・製造、日本在庫、Japan fulfillment（TANAAKK指図） | 製造・品質・出荷前在庫、瑕疵（契約上のindemnityに従う） | CA顧客との交渉・契約・回収 |
| TANAAKK INC | Distributor関係、pricing、交渉、受注、与信、請求、回収、出荷指図、市場開発 | 自社販管・MD費用、Distributor売掛（回収ベース精算と整合） | CA在庫、原則Canadian IOR |
| Canadian Distributor | 購入、IOR、通関、国内流通、下流価格 | 輸入関税・輸入GST、CA在庫、下流与信・流通 | グループ内principal機能 |

## 3.3 呼称上の注意

対外契約では「Seller of Record / contracting seller」で足りる。TP文書で「Canadian Commercial Principal」と書く場合は、pre-sale inventory・製造リスクを負わない limited-risk / flash-title の商業売主であることを併記する。呼称と残余利益（LCJ）・routine報酬（TANAAKK）の不一致を避ける。

# 4. 契約・法務ロードマップ

## 4.1 Canada Schedule / Amendment に入れる条項

Territory: Canada（U.S. Amendment No.2の適用除外を明示）

TANAAKK = sole contracting seller / SOR vis-à-vis Canadian customers

LCJはCanadian顧客とcommercial termsを交渉・決定・承諾しない

LCJはTANAAKKのShipment Instructionに基づきJapanからCanadaへfulfillment

IOR = Canadian Distributor。TANAAKKは別途書面がない限りCanadian IORにならない（DDP禁止を原則）

Incoterms と title / risk 移転時点（例: FCA Japan 又は Schedule定義のtender時等）

上流title移転の法的性質（consignment履行か、Canada用の独自定義か）。米Path Bの自動適用禁止

返品・refund決定権（TANAAKK）と経済負担分界（LCJ/TANAAKK）

未収・貸倒: TANAAKKが与信リスクを負う場合、LCJ精算は回収ベース又はbad debt控除後

Net Sales定義、retention率又はレンジ、OM/ROS調整条項

保険、クレーム、リコール、知財表示

Customs documentation協力義務（CI・SI・BLのストーリー一致）

## 4.2 Distributor契約（TANAAKK ↔ Canadian Distributor）

売買契約の当事者はTANAAKKとDistributorのみ（LCJは当事者にしない）

支払先・請求書発行者 = TANAAKK

IOR・通関・輸入税負担 = Distributor

価格・支払条件・与信限度・季節条件

再販価格はDistributorが決定（ブランドMAPがある場合は別紙政策として整理）

保証・不良の窓口はTANAAKK（バックツーバックでLCJへ）

## 4.3 フェーズ（法務）

| Phase | 成果物 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 方針合意（本メモ級） | SOR/IOR/直送/Consignment維持の方針承認 |
| L1 | Canada Schedule草稿 | title・精算・IOR・報酬仮説を条文化 |
| L2 | Distributor売買契約草稿 | Incoterms・IOR・支払と一致 |
| L3 | LCJ–TANAAKK署名 | Schedule発効 |
| L4 | Distributor署名・最初のPO | Go-live |

# 5. オペ・通関・書類ロードマップ

## 5.1 一貫させるべきストーリー

Canadian DistributorのPO → TANAAKK宛

TANAAKKのSales Invoice → Distributor（Vendor/Seller = TANAAKK）

TANAAKK → LCJ のShipment Instruction

LCJのshipping documents（shipper = LCJ でも可）

Canada customs declaration（IOR = Distributor、建値は原則TANAAKK請求額）

Payment: Distributor → TANAAKK、グループ内精算: TANAAKK ⇄ LCJ（Scheduleどおり）

BL/AWB shipper = LCJ、Commercial seller = TANAAKK、Buyer/IOR = Distributor は三角・drop shipmentとして矛盾ではない。重要なのはsellerとshipperの法人一致ではなく、上記ストーリーの一貫性である。

## 5.2 Customs valuation

カナダの課税価格は、通常、Canada向け輸出販売において購入者（Distributor）が支払う価格である。したがって LCJ→TANAAKK を形式的に $60、$80 の二段buy-sellにしても、単純に $60 をCanada申告額にできるわけではない。customs安全のためのbuy-sell必須化は必然ではない。再構成リスク（真の売主はLCJでは？）への防御は、商業分離と書類一貫、broker指示である。

## 5.3 Broker事前確認（必須）

以下をCanadian customs brokerへ提示し、書面回答を取得する。

Vendor/Seller: TANAAKK INC

Shipper: LECIEN（Japan）

Importer of Record: Canadian Distributor

Physical shipment: Japan → Canada

Commercial Invoiceの記載項目、related-party開示の要否、valuation method

## 5.4 オペフェーズ

| Phase | 内容 |
| --- | --- |
| O1 | Incoterms・梱包・HS・原産地・ラベルの商品別チェックリスト |
| O2 | Shipment Instructionテンプレート（TANAAKK→LCJ） |
| O3 | CI/PL/BLの見本セットをbrokerレビュー |
| O4 | パイロット出荷1件（少額）で端から端まで検証 |
| O5 | 定常SOP（PO→承認→指図→出荷→通関→入金→月次精算） |

# 6. カナダ間接税・PE・日本側の留意

## 6.1 GST/HST

Buyer=IORの場合、輸入GST（Division III）は原則Distributor負担

place of supply と carrying on business は別問題。office/在庫なしでも登録要否があり得る

単発〜少数B2Bで契約・承諾・請求が米側完結ならリスクは相対的に低いが、反復・主力化で再判定

継続的モニタリングをSchedule又は社内ポリシーに明記

## 6.2 PE

CAにconsignment在庫を置かない想定なら、在庫PEは米3PLモデルより軽い

LCJの依存代理人化（TANAAKKがLCJのために契約慣行）を避けるため、SOR=TANAAKKの実態を維持

日加・米加の条約PEは税理士確認

## 6.3 日本側

輸出免税・船積書類と、consignment／title定義の会計処理を一致

LCJ残余・TANAAKK routine のTP方針を日本側文書にも反映

# 7. 移転価格戦略（詳細）

## 7.1 基本方針

Canadaレグは、LCJ = product/brand/inventory principal（残余）、TANAAKK = limited-risk commercial seller / SOR（routine）、Distributor = 独立第三者、の三層とする。対価の主形式は Net Sales × retention%（又は同等の精算）。ALの本丸は retention% の表面値ではなく、TANAAKK Canadaセグメントの利益水準（OM/ROS）である。

## 7.2 Tested party と PLI

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Tested party | TANAAKK INC の Canada distributor セグメント |
| 主PLI | EBIT / Canada Net Sales（Operating Margin） |
| 補足PLI | 必要に応じ Berry ratio（EBIT / OpEx） |
| 目標レンジ（provisional） | OM 約 2.0–3.5%（中心イメージ 2–3%） |
| 契約率の位置づけ | OMを達成するための導出値・調整可能なバンド |

## 7.3 比較可能性（何ができて何ができないか）

できないこと

「JP consignment × 米SOR × CA distributor=IOR」と完全同型の競合％の横並び

競合卸の消費者価格・卸粗利を、TANAAKK retentionの直接CUPにすること

求人サイトのcommission掲載を主comparableにすること

できること（本筋）

NAICS 424310（Piece Goods, Notions, and Other Dry Goods Merchant Wholesalers）を探索母集団の入口にする（thread / notions / embroidery products 等を含む）

在庫の薄い販売会社・LRD・sales entity のOMをTNMMで比較

manufacturers’ rep commissionを補足の相場感として用いる（主検定にしない）

## 7.4 外部データの批判的整理

| データ | 示唆 | 限界・使い方 |
| --- | --- | --- |
| NAICS 424310 | 業種近さは高い（探索universe） | 率・利益を直接決めない |
| Merchant wholesaler GM ≈37% | フル卸の粗利水準 | TANAAKK retentionと直接比較禁止。除外説明のみ |
| MANA distributor向け佣金 5–9%（平均≈7%） | pure repのballparkとして相対的に有用 | 1999–2005調査。standardではない。品目混在。Apparel等は≈5%の観測も。repは通常invoice/与信なし |
| 求人等のtextile/apparel 10–15% | 低十％案件が存在する程度 | selection bias大。TP主根拠にしない |

## 7.5 Retention仮説と感度

関係式（概念）: retention% − Canada関連OPEX% ≈ 目標ROS%。

| 仮説retention（Net） | 位置づけ | コメント |
| --- | --- | --- |
| 5% | 下側感度 | pure rep並み。SOR/与信ありでもOPEXが低ければROSは成立しうる。排除しない |
| 7.5% | 現状案件に近い候補 | 既存/打診distributor管理が中心でMDが薄い場合に整合しやすい |
| 10% | テスト仮説（中心候補の一つ） | OPEXが売上比≈7–8%ならROS≈2–3%となり説明しやすい。未証OPEXのまま「実証済み」としない |
| 12.5% | 上側感度 | 開拓費・travel・専任・重い与信が載る場合に合理化余地 |
| 15% | 原則不採用 | Faire級のmarketplace/customer opsを担う米モデル寄りの率。独立CA卸相手では厚め |

数値例（説明用）

Canada Net Sales = 1,000,000 / retention 10% = 100,000 / OPEX 70,000 → EBIT 30,000 → ROS 3%。この3%が独立企業レンジに入るかを見る。OPEXが30,000しかないなら同一10%でROS 7%となり、routine仮説から外れるためretention引下げが必要。

Gross 10%とNet 3–6%は「ベースが違うから実は近い」わけではない。直卸でGross≈Netなら Gross 10% ≒ Net 10% であり、Net 5%の約2倍になる。

## 7.6 文書化の四段構成（修正版）

Industry: NAICS 424310 等でcomparable search universeを定義（GM37%は除外説明のみ）

Supplemental: manufacturers’ rep commission 5–9%を下側参考。求人例は脚注

FAR: TANAAKKはagentより厚く、full-inventory wholesaler/IORより薄い

Primary test: retention適用後のCanada ROS/OMが外部レンジに入る（TNMM）

## 7.7 精算設計（TPと会計の接続）

Net Sales = Distributor請求額 − 返品・値引 −（方針により）回収不能

与信をTANAAKKが負うなら、未収のままLCJへ売上連動払いをしない

国際輸送等の負担はScheduleで固定（配分前控除かLCJ owner費用か）

四半期: 実績OMが2.0–3.5%バンドを外れたら retentionを契約バンド内で調整

米15/85の機械適用禁止。刺しゅう/生地でCanada率が異なってもFAR優先

## 7.8 TPワークプラン

| Step | 作業 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| T1 | FAR確定（本資料§3）とPLセグメント定義 | FARメモ |
| T2 | Canada OPEX配賦ルール（人件費・旅費・与信・本社） | 配賦表 |
| T3 | retention感度（5/7.5/10/12.5）×ROS | 感度Excel |
| T4 | DB等で近似comparables抽出（在庫薄・販売機能） | セット一覧 |
| T5 | 3–5年OM分布、必要ならWC/在庫強度調整 | レンジ |
| T6 | 契約バンドと調整条項をScheduleへ反映 | 条文 |
| T7 | Local file / 社内TPメモ更新 | 文書 |

# 8. 統合ロードマップ（時系列）

| 段階 | 期間目安 | 主担当 | 主要タスク | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 方針 | 即時 | 経営/TP/法務 | 本方針承認。buy-sell必須論を採らない／No.2不流用／IOR=Distributor | 書面方針承認 |
| Phase 1 制度設計 | 2–4週 | 法務+税務+Broker | Schedule骨子、Incoterms、broker質問状、GST/PE質問状、OPEX仮置き | 三者レビュー完了 |
| Phase 2 数値 | 2–3週 （並行可） | 財務/TP | 感度、仮retention（例: 7.5%と10%併記）、comparables着手 | 仮説とバンド合意 |
| Phase 3 契約 | 3–6週 | 法務 | Canada Schedule署名、Distributor契約、オペSOP | 署名完了 |
| Phase 4 パイロット | 4–8週 | オペ+Broker | 初回PO〜通関〜入金〜精算のE2E | 不具合リスト解消 |
| Phase 5 定常 | 継続 | 全員 | 四半期OMレビュー、GST再判定、率のtrue-up | 年次TP更新 |

# 9. リスク登録（要約）

| リスク | 水準 | 緩和 |
| --- | --- | --- |
| 紙SOR化（LCJが実質値決め） | 高 | 交渉禁止オペ、証跡、TANAAKK実機能 |
| 米Path Bの沈黙輸入 | 高 | Canada独自のtitle/精算定義 |
| 書類ストーリー不一致 | 高 | broker見本承認、SOP |
| retention過大でOM過大 | 中高 | OPEX計測、四半期調整、15%禁止 |
| GST登録漏れ/過度 | 中 | 規模シナリオで税理士確認、年次再判定 |
| 与信と精算の不整合 | 中 | 回収ベース精算 |
| 求人佣金への過度依存 | 中 | TNMM主、佣金は補足 |

# 10. 意思決定用サマリー

採る

Japan直送、SOR=TANAAKK、IOR=Distributor、LCJ=在庫+fulfillment

Consignment維持可（真正commercial sale + Canada Schedule再定義が条件）

Canada専用契約、No.2不流用、15%不流用

TPはTNMM（ROS）主、commissionは補足、10%はテスト仮説

採らない

米経由在庫の再輸出前提

LCJをCanada顧客の売主・交渉主体にする

customsのためだけの形式的二段buy-sell必須化

Gross 10%＝Net 3–6%と同値であるかのような説明

外部データだけで8–12%/中心10%を「確認済み」と宣言すること

# 11. 免責

本資料は社内検討用の事業・TP方針整理であり、弁護士・税理士・通関士による個別事案の確定助言ではない。Canada税関評価、GST/HST、条約PE、日米移転価格文書は、それぞれ資格専門家の書面確認を経て実施すること。外部統計・MANA調査等は時点・定義に依存し、アームズレングスの唯一の証拠ではない。

改訂履歴: 2026-10-07 初版（Canada distributor直送・FAR・契約/通関ロードマップ・TP戦略の議論統合）。